## 用户类型
用户类型 | 用户描述
买家 | 在线下单需要的蔬菜和生鲜
商家 | 提供和配送蔬菜和生鲜
学做菜用户 | 根据自己爱好查看菜谱，并且可以上传菜谱
视频发布用户 | 发布做菜视频和观看的人互相交流

## 产品Blocklog
ID | 标题 | 故事 | 优先级 | 初始估计(h)
1 | 登录验证 | 作为一个餐谋长app的用户，我希望验证我的登录信息，以防止非本人登录我的账户 | 97 | 5
2 | 用户定位 | 作为一个餐谋长app的管理人员，我希望能够我能够查看买家 、商家的位置 | 96 | 10
3 | 菜谱推荐 | 作为一个餐谋长app的学做菜用户，我希望能够在首页查看每天推荐不同的菜谱 | 92 | 5
4 | 菜谱分类 | 作为一个餐谋长app的学做菜用户，我希望能够根据自己想做菜的类型查看菜谱 | 91 | 5
5 | 查看订单 | 作为一个餐谋长app的买家，我希望查看我打历史订单，以了解我的消费情况 | 90 | 3
6 | 发布视频 | 作为一个餐谋长app的视频发布者，我希望发布自己做菜视频和心得与用户交流 | 80 | 5
7 | 菜谱收藏 | 作为一个餐谋长app的用户，我希望收藏自己喜欢的菜谱 | 85 | 10
8 | 用户支付 | 作为一个餐谋长app买家，我希望能够使用其他所有移动支付平台进行支付 | 88 | 5
9 | 更改菜品 | 作为一个餐谋长app的商家，我希望能够增加和减少我售卖的菜品 | 90 | 6

## 第一次迭代Blocklog
ID | 标题 | 故事 | 优先级 | 初始估计(h) | 任务 | 用户故事 | 负责人 | 预估工作量(h) | 状态
1 | 登录验证 | 作为一个餐谋长app的用户，我希望验证我的登录信息，以防止非本人登录我的账户 | 97 | 16
[5 empty] | 手机号注册 | 作为用户，我希望能够用手机号注册并设置用户名和密码，以便我可以快速登录软件。 | 张金乾 | 5 | Done
[5 empty] | 手机号登录 | 作为用户，我希望能够通过手机号和密码进行快速登录软件。 | 崔浩 | 2 | Done
[5 empty] | 忘记密码 | 作为用户，我希望可以通过手机号发送验证码找回密码或者重新设置密码。 | 赵建文 | 2 | Done
[5 empty] | 自动登录 | 作为用户，我希望可以实现自动登录软件，以便快速使用软件。 | 袁世航 | 2 | Done
[5 empty] | 切换账号 | 作为用户，我希望可以快速切换不同的账号，以便查看。 | 张子宇 | 2 | Done
[5 empty] | 注销账号 | 作为用户，我希望可以注销当前账号，以便对内容保密。 | 金豪 | 1 | Done
[5 empty] | 测试 | —— | 张金乾 | 2 | Done
2 | 用户定位 | 作为一个餐谋长app的管理人员，我希望能够查看买家 、商家的位置 | 96 | 10 | 任务 | 用户故事 | 负责人 | 预估工作量(h) | 状态
[5 empty] | 获取买家当前位置 | 作为餐谋长app的管理人员，我希望可以获取用户的当前位置，以便推荐附近商家和配送员精准配送。 | 袁世航 | 5 | Done
[5 empty] | 获取商家位置 | 作为餐谋长app的管理人员，我希望可以获取商家的店铺位置，以便配送员取货，防止买家距离过远无法配送。 | 崔浩 | 5 | Done
[5 empty] | 获取配送员位置 | 作为餐谋长app的管理人员，我希望可以获取配送员的当前位置，以便显示用户查看配送员轨迹。 | 赵建文 | 3 | Done
[5 empty] | 预计送达时间 | 作为餐谋长app的管理人员，我希望可以预测送达时间，以便用户合理安排取货时间。 | 张金乾 | 2 | Done
[5 empty] | 测试 | —— | 张子宇 | 3 | Done
3 | 菜谱推荐 | 作为一个餐谋长app的学做菜用户，我希望能够在首页查看每天推荐不同的菜谱 | 92 | 8 | 任务 | 用户故事 | 负责人 | 预估工作量(h) | 状态
[5 empty] | 刷新更新菜谱 | 作为用户，我希望每次下拉刷新可以看到新的菜谱满足用户的新鲜感 | 袁世航 | 2 | Done
[5 empty] | 根据查看历史推荐同种菜谱 | 作为用户，我希望系统可以根据我的习惯推荐给我同种类型的菜谱，抓住我的爱好保证用户粘性 | 金豪 | 2 | Done
[5 empty] | 首页有每日一菜的推荐 | 作为用户，我希望在我拿不定注意的时候每天有一个精品推荐来帮我做出抉择 | 张金乾 | 2 | Done
[5 empty] | 测试 | —— | 崔浩 | 2 | Done

## 第二次迭代Blocklog
ID | 标题 | 故事 | 优先级 | 初始估计(h) | 任务 | 用户故事 | 负责人 | 预估工作量(h) | 状态
4 | 菜谱分类 | 作为一个餐谋长app的学做菜用户，我希望能够根据自己想做菜的类型查看菜谱 | 91 | 11
[5 empty] | 根据菜系查看 | 作为用户，我希望查看不同地域的菜谱 | 张子宇 | 5 | Done
[5 empty] | 根据菜式查看 | 作为用户，我希望查看不同种类的菜谱 | 袁世航 | 2 | Done
[5 empty] | 根据食材查看 | 作为用户，我希望查看不同食材做成的菜谱 | 崔浩 | 1 | Done
[5 empty] | 根据烹饪方法查看 | 作为用户，我希望查看不同的烹饪方法 | 张金乾 | 1 | Done
[5 empty] | 根据口味查看 | 作为用户，我希望查看不同味道的菜谱 | 赵建文 | 2 | Done
[5 empty] | —— | —— |  |  | Done
[5 empty] | —— | —— |  |  | Done
5 | 查看订单 | 作为一个餐谋长app的买家，我希望查看我打历史订单，以了解我的消费情况 | 90 | 12 | 任务 | 用户故事 | 负责人 | 预估工作量(h) | 状态
[5 empty] | 查看订单日期 | 作为用户，我希望查看我的消费日期帮我清楚了解自己的月消费情况 | 崔浩 | 3 | Done
[5 empty] | 查看订单消费 | 作为用户，我希望知道消费了多少钱来帮我了解自己的资金流动 | 张子宇 | 3 | Done
[5 empty] | 查看订单具体信息 | 作为用户，我希望查看自己买了什么菜来核对我的收货情况是否正确 | 赵建文 | 2 | Done
[5 empty] | 查看是否发货 | 作为用户，我希望了解我的订单是否发货来预估我的时间 | 张金乾 | 2 | Done
[5 empty] | 测试 | —— | 金豪 | 2 | Done
6 | 发布视频 | 作为一个餐谋长app的视频发布者，我希望发布自己做菜视频和心得与用户交流 | 88 | 7 | 任务 | 用户故事 | 负责人 | 预估工作量(h) | 状态
[5 empty] | 上传视频 | 作为一个视频发布者，我希望可以上传我的做菜视频，以利于大家学习 | 张子宇 | 2 | Done
[5 empty] | 视频评论 | 作为一个视频发布者，我希望可以浏览评论，以利于我更好的改正自己的不足 | 张金乾 | 2 | Done
[5 empty] | 拉黑评论 | 作为一个视频发布者，我希望能够拉黑某些评论，以便于我保持心情继续努力 | 崔浩 | 1 | Done
[5 empty] | 添加好友 | 作为一个视频发布者，我希望可以添加好友，以便于我能更好的为用户答疑解惑 | 袁世航 | 1 | Done
[5 empty] | 测试 | —— | 赵建文 | 1 | Done

## 第三次迭代Blocklog
ID | 标题 | 故事 | 优先级 | 初始估计(h) | 任务 | 用户故事 | 负责人 | 预估工作量(h) | 状态
7 | 菜谱收藏 | 作为一个餐谋长app的用户，我希望收藏自己喜欢的菜谱 | 85 | 6
[5 empty] | 收藏菜谱 | 作为一个用户，我希望我能够对我喜欢的菜谱进行收藏，以保证可以在收藏夹再次查看 | 赵建文 | 3 | Done
[5 empty] | 查看菜谱 | 作为一个用户，我希望能够查看收藏夹，以保证可以查看以往收藏过的菜谱 | 金豪 | 1 | Done
[5 empty] | 删除菜谱 | 作为一个用户，我希望能够能够删除菜谱，以保证讲自己不需要或者不想要的菜谱从收藏夹去除 | 崔浩 | 1 | Done
[5 empty] | 编辑菜谱 | 作为用户，我希望能够编辑收藏夹，以保证对自己喜爱的菜谱进行备注或者感想 | 金豪 | 1 | Done
8 | 用户支付 | 作为一个餐谋长app买家，我希望能够使用其他所有移动支付平台进行支付 | 80 | 6 | 任务 | 用户故事 | 负责人 | 预估工作量(h) | 状态
[5 empty] | 支付宝支付 | 作为一个用户，我希望能够通过支付宝支付，以保证充值会员的服务的成功 | 赵建文 | 2 | Done
[5 empty] | 微信支付 | 作为一个用户，我希望能够通过微信支付，以保证充值会员等服务的成功 | 张子宇 | 1 | Done
[5 empty] | 银行卡支付 | 作为一个用户，我希望通过银联支付，以保证充值会员等服务的成功 | 袁世航 | 2 | Done
[5 empty] | 朋友代付 | 作为一个用户，我希望通过发送链接给联系人代付，以保证充值业务的完成 | 张金乾 | 1 | Done
9 | 更改菜品 | 作为一个餐谋长app的商家，我希望能够增加和减少我售卖的菜品 | 90 | 6 | 任务 | 用户故事 | 负责人 | 预估工作量(h) | 状态
[5 empty] | 添加菜品 | 作为一个商家用户，我希望能够添加菜品，以保证对商品的更新 | 张子宇 | 1 | Done
[5 empty] | 减少菜品 | 作为一个商家用户，我希望能够减少菜品，以保证对商品的更新 | 张金乾 | 1 | Done
[5 empty] | 修改菜品价格 | 作为一个商家用户，我希望可以修改菜品价格，保证对客户的购买负责 | 崔浩 | 1 | Done
[5 empty] | 添加菜品说明 | 作为一个商家用户，我希望可以添加菜品说明，以保证更好的向顾客介绍菜品 | 赵建文 | 1 | Done
[5 empty] | 测试 | —— | 金豪 | 2 | Done