## Sheet1
目标用户 | 描述 | 优先级 | 初始时间估算
餐谋长的买家用户 | 能够不注册就体验到部分功能，以便于决定是否继续使用该软件 | Must have | 3人日
餐谋长的买家用户 | 能够用手机号进行快速注册，以便于节省时间 | Must have | 5人日
餐谋长的买家用户 | 软件界面美观、操作简单，以便于更好的使用软件 | Should have | 10人日
餐谋长的买家用户 | 能够给我推荐一些符合我口味习惯的菜品，以便于快速挑选 | Should have | 5人日
餐谋长的买家用户 | 够搜索菜品并提供详细菜量、做法，这样可以更容易做出可口的饭菜 | Must have | 10人日
餐谋长的买家用户 | 搜索到菜的用量跟做法之后可以快速将菜品菜量同步到购买页面，以便于快速完成购买 | Should have | 5人日
餐谋长的买家用户 | 能够查看订单并显示快递员位置和预计 送达时间，这样可以安排时间取菜 | Should have | 7人日
餐谋长的卖家用户 | 能够实时显示买家购买的菜品和菜量，以便于及时称重和打包 | Must have | 5人日
餐谋长的卖家用户 | 能够修改商品信息，以便于及时让客户获取信息 | Must have | 3人日
餐谋长的卖家用户 | 能够查看所有订单，以便于统计所有的销售信息 | Must have | 3人日